## 主流程迭代(一) -2018年10月8日
主流程 |  |  | 优先级 | 计划完成时间 | 完成状态 | 责任人 | 备注
登录 | 登录 | userLoginV649/pwdLogin | 1 | 2018-10-12 |  | 常友
查询过程 | 航班查询 | flightV651/query | 1 | 2018-10-11 |  | 宁志翰
| 价格日历 | flightCalendarV636/queryFlightCalendar | 2 | 2018-10-19
| 航线 | cityList/getCityList | 3 | 2018-10-12
| 航线标签 | cityList/getCitySpan | 4 | 2018-10-20
辅收产品 | 增值服务列表 | xprodQueryFirV654/getSubProdPreSaleList | 1 | 2018-10-12 |  | 张星
| 增值服务详情 |  | 2 | 2018-10-19
| 自带绑定的服务 | preXprodV651/query | 3 | 2018-10-23
下单 | 机票详情 | flightV6312/queryFlightDetailPrice | 1 | 2018-10-15 |  | 常友
| 下单 | orderFlightBookV651/apply | 2 | 2018-10-17
| 乘机人 | custV637/queryUserCustList | 3 | 2018-10-18
| 黑代理 | loginV647/queryUserRestrict | 4 | 2018-10-22
| 邮寄行程单 | deliveryV651/getDeliveryAddress | 5 | 2018-10-24
支付 | 支付渠道列表 | gatewayListV653/queryGatewayList | 1 |  |  | 黄迈
| 支付详情 | orderPayV651/queryOrderPay | 2
| 可用积分 | maxCanUseV653/getPoints | 3
| 优惠券列表 | yhqV648/queryUsefulCoupon | 4
订单查询 | 订单详情 | orderDetailV651/query | 1 | 2018-10-12 |  | 徐乐乐
| 订单列表 | orderListV620/queryOrderList | 2 | 2018-10-12

## ECMember
服务 | 平台 | 功能 | 功能点 | 接口名 | 前端平台 | 计划完成时间 | 完成状态 | 责任人 | 备注
会员中心 | 电商前端 | 登录 | 手机/邮件 密码登录 | userLoginV649/pwdLogin | App接入
网站接入
微信接入
接口文档
|  |  | 手机/邮件 自动登录 | userLoginV646/autoLogin
|  |  | 支付宝 登录 | alipayLoginV646/shareLogin
|  |  | 支付宝 自动登录 | alipayLoginV646/shareAutoLogin
|  |  | 微博/QQ/微信 共享登录 | shareCustLoginV646/login
|  |  | 微博/QQ/微信 自动登录 | shareCustLoginV646/autoLogin
|  |  | 快捷登录获取验证码 | userLoginV649/queryValidateCode
|  |  | 快捷登录 | userLoginV646/doLogin
|  | 验证码 | 手机获取验证码 | registV649/getValicode
|  |  | 邮件获取验证码 | emailGetValidateCode/sendValidateCodeByEmail
|  | 注册 | 手机, | registV648/registByPhone
|  |  | 邮件 | registV648/registByEmail
|  | 找回密码 | 找回登录密码（通过手机号或者邮箱） | restPassword/restPasswordOfPhone
|  | 修改登录密码 | 修改登录密码 | login/modifyPassword
|  |  | 重置密码 | restPassword/restPasswordOfPhone
|  |  | 设置密码 | validateCodeLogin/setPassword
|  | 绿翼会员 | 通过上传证件照申请绿翼会员 | applyLyhyRemoteV603/cardNotice
|  |  | 上传乘机证明 | specialTravelerV614/commitFltByOtherAirlinesInfo
|  |  | 支付宝认证 | alipayLyV630/checkAlipay alipayLyV630/activateLy
|  | 个人信息修改 | 个人信息查询 | accountInfoV651/getUserInfo
|  |  | 个人信息修改 | accountInfoV651/modifyUserInfo
|  | 我的证件 | 查询证件列表 | myCertificateV652/queryMyCertificateList
|  |  | 新增证件 | myCertificateV652/addMyCertificate
|  |  | 删除证件 | myCertificateV652/deleteMyCertificate
|  | 头像 | 头像列表 | accountInfoV651/getAllUserImg
|  |  | 更换头像 | accountInfoV651/saveOrUpdataImage
|  | 账号关联 | 关联账户获取验证码 | accountMergeV649/getValidateCodeByAccount
|  |  | 已关联账号查询 | accountMergeV620/queryMultiUserListByMain
|  |  | 关联手机号 | accountMergeV620/mergeWithPhone
|  |  | 关联邮箱 | accountMergeV620/mergeWithEmail
|  |  | 关联其他账号 | accountMergeV620/mergeWithAccount
|  | 我的积分 | 我的积分查询 | point/myPoint
|  |  | 积分补登-新增证件 | integral/integralFill
|  |  | 修改交易密码 | integral/editPassword
|  | 常旅客管理 | 常旅客列表查询 | custV637/queryUserCustList
|  |  | 9C常旅客新增 | custV614/insertUserCust
|  |  | IJ常旅客新增 | custIJV614/insertIJUserCust
|  |  | 9C常旅客修改 | custV637/modifyUserCust
|  |  | IJ常旅客修改 | custIJV614/modifyIJUserCust
|  |  | 常旅客删除 | custV637/deleteUserCust
|  | 优惠券管理 | 查询航空优惠券 | yhq/myYhq
|  |  | 查询航空可支付优惠券 | yhqV648/queryUsefulCoupon
|  |  | 查询旅游优惠券 | http://mtrip.ch.com/site/member/coupons?app=4
|  | 超级预约 | 预约机票查询 | flightBookV613/queryBookTickets
|  |  | 预约机票新增 | flightBookV613/addBookTickets
|  |  | 预约机票删除 | flightBookV613/delBookTickets
|  |  | 预约机票修改 | flightBookV613/updateBookTickets
|  | 其它 | 币种 | moneyClassV651/getAllMoneyClassId
|  |  | 意见反馈 | FeedBackV651/save
|  |  | 物品遗失救助 | lostReport/add lostReport/query
|  |  | 证件列表 | CardTypeV651/queryAllCardTypes
|  |  | 系统公告 | LatestNewsV651/query

## ECProduct
服务 | 平台 | 功能 | 功能点 | 接口名 | 前端平台 | 计划完成时间 | 完成状态 | 责任人 | 备注
App接入
网站接入
微信接入
接口文档编写
|  | 查询增值服务产品列表 | 一次 | xprodQueryFirV654/getSubProdPreSaleList
|  |  | 积分 | xprodPointV653/getServicePointList
|  |  | 二次积分 | xprodPointV653/getSecondServicePointList
产品中心 | 电商前端 |  | 二次非登录
|  | 行李 | 行李 | 接口1
接口2
逾重行李
|  |  | 托运购买须知 | http://cms.ch.com/2015/custrule/index.html?lang=zh_cn
|  | 保险 | 取消险 ¦ 延误险 ¦ 境外险
|  |  | 保险购买须知 | http://cms.ch.com/rules/newbaoxiancewanjiusan/index.html
|  | 选座 | 选座页面 | preSubProdV651/initSeat
|  | 餐食 | 餐食列表 | mealV601Detail/getMealList
|  |  | 餐食详情 | mealComment/queryCommentList
|  |  | 二次购买餐食列表 | secondMealDetail/getMealDetail
|  |  | 餐食购买须知 | http://cms.ch.com/2016/canshi/index.html
|  | 接送机 | 一次购买接送机 | transferV654/firsrQuery
|  |  | 查询当前订单可购买接送机详情 | transferV654/queryDetail
|  |  | 上车地址 | baiduAddress/getAddress
|  |  | 二次购买接送机 | transferV654/secQuery
|  | 贵宾室 | 一次贵宾室查询 | viproom/getVipRoom
|  |  | 二次贵宾室查询 | vipRoomV603/queryVipRoom
|  | 快速安检 | 购买须知 | http://cms.ch.com/2016/ticketPolicy_zh_CN/index.html
|  |  | 详情 | wifiDetail/queryWifi
|  | 出境WiFi | 购买须知 | http://cms.ch.com/2016/resource/rule/wifi.html
|  | 迪斯尼门票 | 查询迪士尼 服务 | disneyTicket/queryDetail
|  |  | 迪士尼门票购买须知 | http://cms.ch.com/2016/disney/rule.html
|  | 升舱服务 | 升舱页面展示 | ticketUpgradeV643/getUpgradeBusSeatInfo
|  |  | 预订升舱服务 | ticketUpgradeV635/submitSSUpgradeApp
|  | 邮寄行程单 | 增值服务产品 | deliveryV651/getDeliveryAddress
邮寄行程单预订
增、删、改邮寄地址
预订邮寄行程单服务
|  | 下单 | 二次购买下单 | xprodBookV651/bookSubProdXprod

## ECOrder
服务 | 平台 | 功能 | 功能点 | 接口名 | 前端平台 | 计划完成时间 | 完成状态 | 责任人 | 备注
App接入
网站接入
微信接入
接口文档编写
产品中心 | 电商前端 | 机票订单 | 订单详情 | 接口1
接口2
取消订单
机票退改
在线值机
退款进度
邮寄行程
邮寄行程单进度
二次购买
订单评价
|  | 机+酒订单 | 机+酒订单
机+酒订单详情
取消订单
机+酒退票
|  | 酒店订单 | booking酒店订单
|  | 旅游订单 | 旅游订单
|  | 签证订单 | 签证订单
|  | 门票订单 | 门票订单

## ECFlight
服务 | 平台 | 功能 | 功能点 | 接口名 | 前端平台 | 计划完成时间 | 完成状态 | 责任人 | 备注
App接入
网站接入
微信接入
接口文档编写
机票产品 | 电商前端 | 查询航班 | 直飞
中转
查询航线
查询价格日历
|  | 常旅客管理 | 常旅客列表查询
常旅客新增
常旅客修改
常旅客删除
|  | 报销凭证 | 报销凭证信息
|  | 航班动态 | 航班动态查询
|  | 在线值机 | 已购可值机机票列表
非登陆值机
值机记录列表

## ECPay
服务 | 平台 | 功能 | 功能点 | 接口名 | 前端平台 | 计划完成时间 | 完成状态 | 责任人 | 备注
App接入
网站接入
微信接入
接口文档编写
支付中心 | 电商前端 | 查询待支付详情 | 一次购买订单详情
二次购买订单详情
退改签详情
|  | 查询支付渠道 | 获取支付列表
|  | 支付 | 支付宝 (网页支付,App支付)
微信 (网页支付,App支付)
QQ (网页支付,App支付)
银联
借记卡
信用卡
交通银行 直连
积分抵扣
优惠券
春秋金融
商旅卡
Apple Pay [iOS特有]
|  | 支付结果 | 一次购买支付结果
二次购买支付结果
航班退改支付结果